## PLANILHA
REFORMA CENTRO DE INFORMÁTICA CAJÚ
LOCAL: RUA OLINO FUIN, JD. DO CAJÚ II, LENÇÓIS PAULISTA.
PRAZO DE EXECUÇÃO : 150 dias
ÁREA Existente Construída: 307,18 m²
DATA DO DOCUMENTO: 29/08/2019 – FONTES :- CPOS Nº 176 (Sem Desoneração (Onerado)) e PINI Abril/19
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO |  |  | CUSTO TOTAL DO ITEM | B.D.I. | CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I. | INCIDÊNCIA
[6 empty] | MATERIAL | M.O. | SUBTOTAL |  | 20.7% |  | (%)
| 2 | 1 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | - | [6 empty] | 2735 | 0.7892%
CPOS | 02.08.020 | 1.1 | Placa de identificação da obra | m² | 4.5 | 330.7 | 71.67 | 402.37 | 1810.67 | 374.81 | 2185.48 | 0.6306%
CPOS | 02.05.202 | 1.2 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 24 | 15.23 | 3.74 | 18.97 | 455.28 | 94.24 | 549.52 | 0.1586%
| 3 | 2 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO | - | [6 empty] | 6184.64 | 1.785%
CPOS | 03.04.020 | 2.1 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 37.3 | 0 | 9.36 | 9.36 | 349.13 | 72.27 | 421.4 | 0.1216%
CPOS | 03.02.040 | 2.2 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 21.22 | 0 | 62.4 | 62.4 | 1324.13 | 274.09 | 1598.22 | 0.4612%
CPOS | 03.01.020 | 2.3 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 2.42 | 0 | 171.6 | 171.6 | 415.27 | 85.96 | 501.23 | 0.1446%
PINI | 02.102.000022.SER | 2.4 | Demolição de piso revestido com granilite | m² | 148.36 | 0 | 20.46 | 20.46 | 3035.45 | 628.34 | 3663.79 | 1.057%
| 4 | 3 | RETIRADA COM PROVÁVEL APROVEITAMENTO | - | [6 empty] | 8728.1 | 2.518%
CPOS | 04.17.020 | 3.1 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 23 | 0 | 15.33 | 15.33 | 352.59 | 72.99 | 425.58 | 0.1228%
CPOS | 04.02.090 | 3.2 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro | m² | 108.58 | 0 | 13.83 | 13.83 | 1501.66 | 310.84 | 1812.5 | 0.523%
CPOS | 04.03.020 | 3.3 | Retirada de telhamento em barro | m² | 108.58 | 0 | 12.48 | 12.48 | 1355.08 | 280.5 | 1635.58 | 0.4719%
CPOS | 04.08.020 | 3.4 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 21 | 0 | 17.3 | 17.3 | 363.3 | 75.2 | 438.5 | 0.1265%
CPOS | 04.08.040 | 3.5 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | m | 210 | 0 | 1.33 | 1.33 | 279.3 | 57.82 | 337.12 | 0.09727%
CPOS | 04.08.060 | 3.6 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 210 | 0 | 10.37 | 10.37 | 2177.7 | 450.78 | 2628.48 | 0.7584%
CPOS | 04.08.080 | 3.7 | Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa, etc. | m² | 5.4 | 0 | 4.68 | 4.68 | 25.27 | 5.23 | 30.5 | 0.0088%
CPOS | 04.09.020 | 3.8 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 12.3 | 0 | 24.21 | 24.21 | 297.78 | 61.64 | 359.42 | 0.1037%
CPOS | 04.10.060 | 3.9 | Retirada de dobradiça | un | 63 | 0 | 1.9 | 1.9 | 119.7 | 24.78 | 144.48 | 0.04169%
CPOS | 04.11.020 | 3.10 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 11 | 0 | 34.12 | 34.12 | 375.32 | 77.69 | 453.01 | 0.1307%
CPOS | 04.11.030 | 3.11 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 5.32 | 0 | 48.41 | 48.41 | 257.54 | 53.31 | 310.85 | 0.08969%
CPOS | 04.11.060 | 3.12 | Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor | un | 12 | 0 | 4.74 | 4.74 | 56.88 | 11.77 | 68.65 | 0.01981%
CPOS | 04.11.160 | 3.13 | Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada | un | 4 | 0 | 17.28 | 17.28 | 69.12 | 14.31 | 83.43 | 0.02407%
| 5 | 4 | SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL | - | [6 empty] | 753.48 | 0.2174%
CPOS | 05.07.040 | 4.1 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 7 | 79.82 | 9.36 | 89.18 | 624.26 | 129.22 | 753.48 | 0.2174%
| 6 | 5 | SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL | - | [6 empty] | 455.03 | 0.1313%
CPOS | 06.02.020 | 5.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 2.83 | 0 | 46.8 | 46.8 | 132.44 | 27.42 | 159.86 | 0.04613%
CPOS | 06.12.020 | 5.2 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 4.25 | 0 | 48.18 | 48.18 | 204.77 | 42.39 | 247.16 | 0.07132%
CPOS | 06.14.020 | 5.3 | Carga manual de solo | m³ | 4.25 | 0 | 9.36 | 9.36 | 39.78 | 8.23 | 48.01 | 0.01385%
| 9 | 6 | FORMA | 0 | [6 empty] | 7065.91 | 2.039%
CPOS | 09.01.020 | 6.1 | Forma de madeira comum para fundação. | m² | 28.24 | 20.96 | 44.95 | 65.91 | 1861.3 | 385.29 | 2246.59 | 0.6482%
CPOS | 09.01.030 | 6.2 | Forma de madeira comum para estrutura | m² | 29.4 | 83.93 | 51.88 | 135.81 | 3992.81 | 826.51 | 4819.32 | 1.391%
| 10 | 7 | ARMADURA EM BARRA | 0 | [6 empty] | 3131.66 | 0.9036%
CPOS | 10.01.040 | 7.1 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 211.71 | 4.83 | 2 | 6.83 | 1445.98 | 299.32 | 1745.3 | 0.5036%
CPOS | 10.01.060 | 7.2 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 152.74 | 5.52 | 2 | 7.52 | 1148.6 | 237.76 | 1386.36 | 0.4%
| 11 | 8 | CONCRETO , MASSA E LASTRO | 0 | [6 empty] | 1434.55 | 0.4139%
CPOS | 11.01.130 | 8.1 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 2.82 | 279.29 | 0 | 279.29 | 787.6 | 163.03 | 950.63 | 0.2743%
CPOS | 11.16.040 | 8.2 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 2.82 | 0 | 131.56 | 134.38 | 378.95 | 78.44 | 457.39 | 0.132%
CPOS | 11.18.040 | 8.3 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.19 | 92.28 | 23.4 | 115.68 | 21.98 | 4.55 | 26.53 | 0.007655%
| 12 | 9 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | - | [6 empty] | 5144.54 | 1.484%
CPOS | 12.01.04 | 9.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 75 | 17.84 | 38.99 | 56.83 | 4262.25 | 882.29 | 5144.54 | 1.484%
| 22 | 10 | FORRO | 0 | [6 empty] | 13982 | 4.034%
CPOS | 22.03.070 | 10.1 | Forro em lâmina de PVC | m² | 230.3 | 50.3 | 0 | 50.3 | 11584.09 | 2397.91 | 13982 | 4.034%
Deverá ser apresentado o ensaio para determinação do índice de propagação superficial de chamas do forro PVC.
| 14 | 11 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | - | [6 empty] | 21858.86 | 6.307%
CPOS | 14.04.210 | 11.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 316.76 | 27.53 | 27.5 | 55.03 | 17431.3 | 3608.28 | 21039.58 | 6.071%
CPOS | 14.28.030 | 11.2 | Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm | m² | 4.8 | 89.79 | 51.62 | 141.41 | 678.77 | 140.51 | 819.28 | 0.2364%
| 15 | 12 | ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E MADEIRA | 0 | [6 empty] | 23702.25 | 6.839%
CPOS | 15.03.030 | 12.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 1320.6 | 14.87 | 0 | 14.87 | 19637.32 | 4064.93 | 23702.25 | 6.839%
| 16 | 13 | TELHAMENTO | 0 | [6 empty] | 24943.18 | 7.197%
CPOS | 16.13.140 | 13.1 | Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 120 mm | m² | 132.06 | 63.08 | 13.83 | 76.91 | 10156.73 | 2102.44 | 12259.17 | 3.537%
CPOS | 16.32.120 | 13.2 | Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm | m² | 26.6 | 148.66 | 63.71 | 212.37 | 5649.04 | 1169.35 | 6818.39 | 1.967%
CPOS | 16.33.022 | 13.3 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m² | 70.82 | 26.45 | 42.17 | 68.62 | 4859.67 | 1005.95 | 5865.62 | 1.692%
| 17 | 14 | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA, INCLUSIVE MURETA EXTERNA | 0 | [6 empty] | 1563.41 | 0.4511%
CPOS | 17.02.220 | 14. | Reboco | m² | 120 | 1.2 | 8.64 | 9.84 | 1180.8 | 244.43 | 1425.23 | 0.4112%
CPOS | 17.03.020 | 14.2 | Cimentado desempenado | m² | 4.65 | 5.6 | 19.02 | 24.62 | 114.48 | 23.7 | 138.18 | 0.03987%
| 18 | 15 | REVESTIMENTO CERÂMICO | [7 empty] | 71563.18 | 20.65%
CPOS | 18.08.032 | 15.1 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 45.14 | 57.39 | 31.12 | 88.51 | 3995.34 | 827.04 | 4822.38 | 1.391%
CPOS | 18.08.042 | 15.2 | Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 48.47 | 10.26 | 8.64 | 18.9 | 916.08 | 189.63 | 1105.71 | 0.319%
CPOS | 18.08.062 | 15.3 | Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 233.53 | 149.02 | 31.12 | 180.14 | 42068.09 | 8708.09 | 50776.18 | 14.65%
CPOS | 18.08.072 | 15.4 | Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 144.14 | 26.21 | 8.64 | 34.85 | 5023.28 | 1039.82 | 6063.1 | 1.749%
CPOS | 18.11.052 | 15.5 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 112.13 | 47.36 | 17.63 | 64.99 | 7287.33 | 1508.48 | 8795.81 | 2.538%
| 23-24 | 16 | ESQUADRIA, MARCENARIA ELEMENTO EM MADEIRA E FERRO | [7 empty] | 8401.77 | 2.424%
CPOS | 23.13.052 | 16.1 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | un | 9 | 480.01 | 0 | 480.01 | 4320.09 | 894.26 | 5214.35 | 1.505%
CPOS | 23.13.064 | 16.2 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm | un | 2 | 619.44 | 0 | 619.44 | 1238.88 | 256.45 | 1495.33 | 0.4315%
CPOS | 23.13.001 | 16.4 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm | un | 3 | 467.3 | 0 | 467.3 | 1401.9 | 290.19 | 1692.09 | 0.4882%
| 28 | 17 | FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIA | [7 empty] | 3752.85 | 1.083%
CPOS | 28.20.650 | 17.1 | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm | un | 4 | 716.5 | 60.81 | 777.31 | 3109.24 | 643.61 | 3752.85 | 1.083%
| 30 | 18 | ACESSIBILIDADE | 0 | [6 empty] | 5960.31 | 1.72%
CPOS | 30.04.060 | 18.1 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | m | 3.04 | 313.23 | 0 | 313.23 | 952.22 | 197.11 | 1149.33 | 0.3316%
CPOS | 30.08.060 | 18.2 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 2 | 544.68 | 46.14 | 590.82 | 1181.64 | 244.6 | 1426.24 | 0.4115%
CPOS | 30.08.040 | 18.3 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | un | 2 | 819.98 | 53.94 | 873.92 | 1747.84 | 361.8 | 2109.64 | 0.6087%
CPOS | 30.01.030 | 18.4 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 6 | 125.9 | 10.37 | 136.27 | 817.62 | 169.25 | 986.87 | 0.2848%
CPOS | 30.01.120 | 18.5 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | un | 2 | 109.03 | 10.37 | 119.4 | 238.8 | 49.43 | 288.23 | 0.08317%
| 26 | 19 | VIDRO COMUM E LAMINADO | [7 empty] | 7705.1 | 2.223%
CPOS | 26.02.040 | 19.1 | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 28.28 | 176.6 | 0 | 176.6 | 4994.25 | 1033.81 | 6028.06 | 1.739%
CPOS | 26.03.090 | 19.2 | Vidro laminado temperado jateado de 8mm | m² | 2.4 | 578.93 | 0 | 578.93 | 1389.43 | 287.61 | 1677.04 | 0.4839%
| 32 | 20 | IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA | [7 empty] | 1025.81 | 0.296%
CPOS | 32.15.030 | 20.1 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | m² | 14.12 | 45.14 | 15.05 | 60.19 | 849.88 | 175.93 | 1025.81 | 0.296%
| 24 | 21 | PINTURA | 0 | [6 empty] | 19833.54 | 5.723%
PINI | 24.103.000150.SER | 21.1 | Tinta látex PVA, em parede interna, em massa, inclusive preparo, 3 demãos | m² | 172.97 | 5.6 | 13.14 | 18.74 | 3241.46 | 670.98 | 3912.44 | 1.129%
CPOS | 33.10.041 | 21.2 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m² | 216.21 | 8.33 | 15.04 | 23.37 | 5052.83 | 1045.94 | 6098.77 | 1.76%
CPOS | 33.10.030 | 21.3 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 328.64 | 6.69 | 15.04 | 21.73 | 7141.35 | 1478.26 | 8619.61 | 2.487%
PINI | 24.101.000090.SER | 21.4 | Pintura com Verniz em esquadria de madeira, com 3 demãos | m² | 52.5 | 8.73 | 10.25 | 18.98 | 996.45 | 206.27 | 1202.72 | 0.347%
| 44 | 22 | BANCADAS, APARELHOS, LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 8741.41 | 2.522%
CPOS | 44.01.050 | 22.1 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 2 | 149.54 | 46.14 | 195.68 | 391.36 | 81.01 | 472.37 | 0.1363%
CPOS | 44.02.060 | 22.2 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 1.8 | 865.18 | 69.16 | 934.34 | 1681.81 | 348.13 | 2029.94 | 0.5857%
CPOS | 44.06.330 | 22.3 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm | un | 2 | 585.42 | 19.18 | 604.6 | 1209.2 | 250.3 | 1459.5 | 0.4211%
CPOS | 44.03.590 | 22.4 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 2 | 122.89 | 14.62 | 137.51 | 275.02 | 56.93 | 331.95 | 0.09578%
CPOS | 44.03.460 | 22.5 | Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | un | 4 | 37.45 | 14.62 | 52.07 | 208.28 | 43.11 | 251.39 | 0.07254%
CPOS | 44.20.640 | 22.6 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | un | 4 | 64.64 | 7.67 | 72.31 | 289.24 | 59.87 | 349.11 | 0.1007%
CPOS | 44.20.150 | 22.7 | Acabamento cromado para registro | un | 6 | 31.06 | 2.65 | 33.71 | 202.26 | 41.87 | 244.13 | 0.07044%
CPOS | 44.20.230 | 22.8 | Tubo de ligação para sanitário | un | 4 | 30.16 | 4.68 | 34.84 | 139.36 | 28.85 | 168.21 | 0.04854%
CPOS | 44.20.100 | 22.9 | Engate flexível metálico DN=1/2” | un | 6 | 27.7 | 4.68 | 32.38 | 194.28 | 40.22 | 234.5 | 0.06766%
CPOS | 44.20.010 | 22.10 | Sifão plástico universal de 1” | un | 6 | 8.48 | 15.33 | 23.81 | 142.86 | 29.57 | 172.43 | 0.04975%
CPOS | 44.01.270 | 22.11 | Cuba de louça embutir oval | un | 4 | 71.56 | 19.18 | 90.74 | 362.96 | 75.13 | 438.09 | 0.1264%
CPOS | 44.03.050 | 22.12 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 4 | 42.99 | 4.74 | 47.73 | 190.92 | 39.52 | 230.44 | 0.06649%
CPOS | 44.03.130 | 22.13 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 4 | 23.12 | 4.74 | 27.86 | 111.44 | 23.07 | 134.51 | 0.03881%
CPOS | 44.03.360 | 22.14 | Ducha higiênica cromada | un | 4 | 296.3 | 19.18 | 315.48 | 1261.92 | 261.22 | 1523.14 | 0.4395%
CPOS | 44.03.180 | 22.15 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 4 | 36.07 | 4.74 | 40.81 | 163.24 | 33.79 | 197.03 | 0.05685%
CPOS | 44.03.090 | 22.16 | Cabide cromado para banheiro | un | 4 | 35.86 | 4.74 | 40.6 | 162.4 | 33.62 | 196.02 | 0.05656%
CPOS | 49.01.020 | 22.17 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 4 | 25.59 | 38.34 | 63.93 | 255.72 | 52.93 | 308.65 | 0.08906%
| 13-30-46-47 | 23 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [7 empty] | 7553.08 | 2.179%
PINI | 13.160.000200.SER | 23.1 | Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm | un | 7 | 54.43 | 86.64 | 141.07 | 987.49 | 204.41 | 1191.9 | 0.3439%
CPOS | 46.01.050 | 23.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 12 | 14.08 | 23.01 | 37.09 | 445.08 | 92.13 | 537.21 | 0.155%
CPOS | 47.04.080 | 23.3 | Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/4´ e DN= 1 1/2´ | un | 4 | 654.59 | 57.52 | 712.11 | 2848.44 | 589.63 | 3438.07 | 0.992%
CPOS | 47.01.020 | 23.4 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 6 | 33.23 | 23.01 | 56.24 | 337.44 | 69.85 | 407.29 | 0.1175%
PINI | 13.160.000520.SER | 23.5 | Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC e conexões, Ø 40 e 50 mm | un | 2 | 70.32 | 86.64 | 156.96 | 313.92 | 64.98 | 378.9 | 0.1093%
PINI | 13.160.000500.SER | 23.6 | Ponto de esgoto primário, com tubo de PVC e conexões, Ø 100 mm | un | 4 | 122.32 | 101.08 | 223.4 | 893.6 | 184.98 | 1078.58 | 0.3112%
PINI | 30.107.000050. SER | 23.7 | Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm | un | 2 | 79.78 | 136.1 | 215.88 | 431.76 | 89.37 | 521.13 | 0.1504%
| 16 | 24 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 24.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA | [7 empty] | 3918.21 | 1.131%
CPOS | 68.01.310 | 24.1.1 | Poste de concreto duplo T, 90 kg, H = 7,50 m | un | 1 | 225.46 | 590.04 | 815.5 | 815.5 | 168.81 | 984.31 | 0.284%
CPOS | 38.01.080 | 24.1.2 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios | m | 2 | 7.47 | 26.84 | 34.31 | 68.62 | 14.2 | 82.82 | 0.0239%
CPOS | 36.04.010 | 24.1.3 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | un | 1 | 12.27 | 11.5 | 23.77 | 23.77 | 4.92 | 28.69 | 0.008278%
CPOS | 36.05.010 | 24.1.4 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 1 | 17.27 | 7.67 | 24.94 | 24.94 | 5.16 | 30.1 | 0.008685%
CPOS | 37.13.660 | 24.1.5 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 | 109.45 | 34.51 | 143.96 | 143.96 | 29.8 | 173.76 | 0.05014%
CPOS | 37.24.032 | 24.1.6 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 3 | 120.66 | 21.86 | 142.52 | 427.56 | 88.5 | 516.06 | 0.1489%
CPOS | 69.20.070 | 24.1.7 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | un | 10 | 1.62 | 7.67 | 9.29 | 92.9 | 19.23 | 112.13 | 0.03235%
CPOS | 39.04.060 | 24.1.8 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² | m | 12 | 10.33 | 3.83 | 14.16 | 169.92 | 35.17 | 205.09 | 0.05918%
CPOS | 42.05.160 | 24.1.9 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 3 | 3.1 | 3.83 | 6.93 | 20.79 | 4.3 | 25.09 | 0.007239%
CPOS | 39.09.040 | 24.1.10 | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples | un | 4 | 7.57 | 3.83 | 11.4 | 45.6 | 9.44 | 55.04 | 0.01588%
CPOS | 42.05.200 | 24.1.11 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 3 | 71.02 | 19.18 | 90.2 | 270.6 | 56.01 | 326.61 | 0.09424%
CPOS | 42.05.310 | 24.1.12 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 1 | 15.51 | 9.59 | 25.1 | 25.1 | 5.2 | 30.3 | 0.008743%
CPOS | 42.05.300 | 24.1.13 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 1 | 24.74 | 1.92 | 26.66 | 26.66 | 5.52 | 32.18 | 0.009285%
CPOS | 39.10.130 | 24.1.14 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 15 | 5.26 | 5.75 | 11.01 | 165.15 | 34.19 | 199.34 | 0.05752%
CPOS | 39.21.080 | 24.1.15 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 32 | 13.99 | 5.75 | 19.74 | 631.68 | 130.76 | 762.44 | 0.22%
CPOS | 36.03.020 | 24.1.16 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias | un | 1 | 160.63 | 132.87 | 293.5 | 293.5 | 60.75 | 354.25 | 0.1022%
|  | 24.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO | [7 empty] | 35665.88 | 10.29%
CPOS | 41.14.620 | 24.2.1 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W | un | 29 | 100.16 | 19.18 | 119.34 | 3460.86 | 716.4 | 4177.26 | 1.205%
CPOS | 41.14.620 | 24.2.2 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W | un | 2 | 100.16 | 19.18 | 119.34 | 238.68 | 49.41 | 288.09 | 0.08313%
CPOS | 41.14.210 | 24.2.3 | Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W | un | 10 | 53.54 | 19.18 | 72.72 | 727.2 | 150.53 | 877.73 | 0.2533%
CPOS | 41.13.200 | 24.2.4 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | un | 8 | 65.4 | 15.33 | 80.73 | 645.84 | 133.69 | 779.53 | 0.2249%
CPOS | 41.02.541 | 24.2.5 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10W | un | 62 | 20.3 | 3.12 | 23.42 | 1452.04 | 300.57 | 1752.61 | 0.5057%
CPOS | 41.02.551 | 24.2.6 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | un | 20 | 28.67 | 3.12 | 31.79 | 635.8 | 131.61 | 767.41 | 0.2214%
CPOS | 41.02.580 | 24.2.7 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | un | 8 | 35.35 | 3.12 | 38.47 | 307.76 | 63.71 | 371.47 | 0.1072%
CPOS | 40.05.020 | 24.2.8 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 13 | 6.06 | 13.03 | 19.09 | 248.17 | 51.37 | 299.54 | 0.08643%
CPOS | 40.05.040 | 24.2.9 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 7 | 13.16 | 13.42 | 26.58 | 186.06 | 38.51 | 224.57 | 0.0648%
CPOS | 40.05.080 | 24.2.10 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 2 | 8.56 | 10.35 | 18.91 | 37.82 | 7.83 | 45.65 | 0.01317%
CPOS | 40.04.470 | 24.2.11 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 120 | 15.56 | 11.5 | 27.06 | 3247.2 | 672.17 | 3919.37 | 1.131%
CPOS | 37.13.600 | 24.2.12 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 30 | 11.27 | 11.5 | 22.77 | 683.1 | 141.4 | 824.5 | 0.2379%
CPOS | 37.13.630 | 24.2.13 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 13 | 69.43 | 23.01 | 92.44 | 1201.72 | 248.76 | 1450.48 | 0.4185%
CPOS | 37.13.650 | 24.2.14 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 4 | 88.64 | 34.51 | 123.15 | 492.6 | 101.97 | 594.57 | 0.1716%
CPOS | 37.13.660 | 24.2.15 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 | 109.45 | 34.51 | 143.96 | 143.96 | 29.8 | 173.76 | 0.05014%
CPOS | 37.03.230 | 24.2.16 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 425.58 | 143.32 | 568.9 | 568.9 | 117.76 | 686.66 | 0.1981%
CPOS | 37.03.200 | 24.2.17 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 5 | 283.59 | 114.64 | 398.23 | 1991.15 | 412.17 | 2403.32 | 0.6935%
CPOS | 39.21.080 | 24.2.18 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 100 | 13.99 | 5.75 | 19.74 | 1974 | 408.62 | 2382.62 | 0.6875%
CPOS | 39.02.030 | 24.2.19 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 400 | 2.87 | 2.68 | 5.55 | 2220 | 459.54 | 2679.54 | 0.7732%
CPOS | 39.02.010 | 24.2.20 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 400 | 0.75 | 1.54 | 2.29 | 916 | 189.61 | 1105.61 | 0.319%
CPOS | 39.02.016 | 24.2.21 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 500 | 1.02 | 1.54 | 2.56 | 1280 | 264.96 | 1544.96 | 0.4458%
CPOS | 39.02.020 | 24.2.22 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 200 | 1.83 | 2.29 | 4.12 | 824 | 170.57 | 994.57 | 0.287%
CPOS | 39.04.050 | 24.2.23 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 18 | 7.34 | 1.92 | 9.26 | 166.68 | 34.5 | 201.18 | 0.05805%
CPOS | 42.05.200 | 24.2.24 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 6 | 71.02 | 19.18 | 90.2 | 541.2 | 112.03 | 653.23 | 0.1885%
CPOS | 42.05.160 | 24.2.25 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 6 | 3.1 | 3.83 | 6.93 | 41.58 | 8.61 | 50.19 | 0.01448%
CPOS | 38.01.040 | 24.2.26 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 30 | 3.74 | 19.18 | 22.92 | 687.6 | 142.33 | 829.93 | 0.2395%
CPOS | 40.06.500 | 24.2.27 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa | cj | 36 | 18.47 | 9.96 | 28.43 | 1023.48 | 211.86 | 1235.34 | 0.3564%
CPOS | 38.19.010 | 24.2.28 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 16 mm | m | 100 | 11.08 | 1.51 | 12.59 | 1259 | 260.61 | 1519.61 | 0.4385%
CPOS | 38.13.020 | 24.2.29 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 20 | 8.13 | 1.54 | 9.67 | 193.4 | 40.03 | 233.43 | 0.06735%
CPOS | 40.02.040 | 24.2.30 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | un | 10 | 12.26 | 11.5 | 23.76 | 237.6 | 49.18 | 286.78 | 0.08275%
CPOS | 40.07.010 | 24.2.31 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 150 | 2.05 | 9.59 | 11.64 | 1746 | 361.42 | 2107.42 | 0.6081%
CPOS | 39.21.231 | 24.2.32 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 30 | 3.74 | 1.92 | 5.66 | 169.8 | 35.15 | 204.95 | 0.05914%
|  | 24.3 | REDE LÓGICA | [7 empty] | 44835.6 | 12.94%
CPOS | 69.08.010 | 24.3.1 | Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras | un | 1 | 477.92 | 43.96 | 521.88 | 521.88 | 108.03 | 629.91 | 0.1818%
CPOS | 66.08.100 | 24.3.2 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | un | 6 | 587.76 | 266.73 | 854.49 | 5126.94 | 1061.28 | 6188.22 | 1.786%
CPOS | 69.20.170 | 24.3.3 | Calha de aço com 4 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | un | 6 | 58.6 | 1.56 | 60.16 | 360.96 | 74.72 | 435.68 | 0.1257%
CPOS | 69.20.200 | 24.3.4 | Bandeja fixa para rack, 19" x 500 mm | un | 6 | 61.58 | 5.67 | 67.25 | 403.5 | 83.52 | 487.02 | 0.1405%
CPOS | 66.20.225 | 24.3.5 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | un | 6 | 2927.77 | 14.19 | 2941.96 | 17651.76 | 3653.91 | 21305.67 | 6.148%
CPOS | 40.04.096 | 24.3.6 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 48 | 41.66 | 11.5 | 53.16 | 2551.68 | 528.2 | 3079.88 | 0.8887%
CPOS | 40.04.090 | 24.3.7 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 2 | 17.59 | 11.5 | 29.09 | 58.18 | 12.04 | 70.22 | 0.02026%
CPOS | 69.09.260 | 24.3.8 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | un | 6 | 641.42 | 30.67 | 672.09 | 4032.54 | 834.74 | 4867.28 | 1.404%
CPOS | 39.18.126 | 24.3.9 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | m | 400 | 2.46 | 4.22 | 6.68 | 2672 | 553.1 | 3225.1 | 0.9306%
CPOS | 69.09.250 | 24.3.10 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | un | 104 | 28.55 | 7.67 | 36.22 | 3766.88 | 779.74 | 4546.62 | 1.312%
| 30147 | 25 | PAISAGISMO | [7 empty] | 1884.21 | 0.5437%
PINI | 30.147.000055.SER | 25.1 | Preparo e substituição de terra para plantio | m³ | 2 | 172.31 | 20.84 | 193.15 | 386.3 | 79.96 | 466.26 | 0.1345%
PINI | 30.147.000157.SER | 25.2 | Grama São Carlos em placas de 40 x 40 cm | m² | 38.67 | 8.63 | 2.19 | 10.82 | 418.41 | 86.61 | 505.02 | 0.1457%
PINI | 30.147.000213.SER | 25.3 | Arbusto azalea com altura 0,5 a 0,7 m; em cava de 60 x 60 x 60 cm | un | 22 | 31.92 | 2.46 | 34.38 | 756.36 | 156.57 | 912.93 | 0.2634%
| 55 | 26 | LIMPEZA DE OBRA | [7 empty] | 4048.77 | 1.168%
CPOS | 55.01.020 | 26.1 | Limpeza final da obra | m² | 307.18 | 0 | 10.92 | 10.92 | 3354.41 | 694.36 | 4048.77 | 1.168%
O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de que estas prevalecem sobre os desenhos.
|  |  | TOTAL | [7 empty] | 346572.33 | 100%
Lençóis Paulista, 29 de agosto de 2.019.
Danusa Dias Angélico Rossini
Engenheira Civil
CREA/SP 5063468402

## Memorial Descritivo
M E M O R I A L D E S C R I T I V O
0
0
0
0
1 | OBJETIVO
O presente memorial, tem pôr finalidade fornecer informações técnicas para a execução dos serviços abaixo discriminados.
Para a execução da obra projetada, o presente memorial não limita a aplicação de boa técnica, e experiência pôr parte da empreiteira, indicando apenas as condições mínimas necessárias; as quais deverão obrigatoriamente atender às normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execução e os materiais empregados.
2 | CONSIDERAÇÕES INICIAIS
2.1 | CONTROLES TÉCNOLÓGICOS
Deverá ser efetuado um rigoroso controle tecnológico dos elementos utilizados na obra. Deverá ser fornecidos os laudos graciosamente a fiscalização sempre que requerido.
2.2 | VERIFICAÇÕES E ENSAIOS
Deverá ser verificado todos os elementos da obra ou serviço onde for realizado processo de impermeabilização, a fim de garantir a adequada execução da mesma.
2.3 | AMOSTRAS
Deverá submeter à apreciação da Fiscalização amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificação.
2.4 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu recebimento definitivo, deverá ser fornecido toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, independente de sua responsabilidade civil.
2.5 | ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICAS
Deverá apresentar ART do CREA referente à execução da obra ou serviço, com a respectiva taxa recolhida, no início da obra.
2..6 | TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviço será de responsabilidade da contratada.
2.7 | CÓPIAS E PLOTAGENS
As despesas referentes a cópias heliográficas, plotagens e outras correrão por conta da contratada.
Deverá ser mantido obrigatoriamente na obra, no mínimo um conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminações Técnicas e Planilha de Quantidades.
2.8 | ARREMATES FINAIS
Após a conclusão dos serviços de limpeza, deverá ser executados todos os retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização.
2.9 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários
3 | DEMOLIÇÕES
Todas as extremidades de tubulações (hidráulicas, elétricas, de cabeamento, etc.) e dutos de ar condicionado deverão ser devidamente tamponadas, imediatamente após a retirada das peças, antes do início das demolições. Os plugs a serem utilizados deverão impedir a passagem entrada de entulhos, assim como pó, água e outros detritos. Os serviços de demolições e remoções deverão ser executados manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se ferramentas portáteis. O uso de ferramentas motorizadas dependerá de autorização da Fiscalização. Cuidados especiais deverão ser tomados para evitar queda de materiais no momento das demolições. A CONTRATADA deverá prever proteções em volta das áreas a serem trabalhadas. Estas proteções serão removíveis e executadas de forma a resguardar contra qualquer tipo de acidente. A área de trabalho deverá ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser instalados containers específicos para o uso de entulhos, em local acordado com a Fiscalização. Os containers com entulhos deverão ser periódicamente removidos do canteiro e encaminhadas às áreas de deposição liberadas pelo órgão regional competente. A Caixa definirá a destinação dos materiais de demolição reaproveitáveis.
4 | SERVIÇOS INICIAIS
A CONTRATADA deverá efetuar, no início dos trabalhos, conferência das dimensões indicadas nos projetos, e efetuar a locação da obra. Em caso de discrepância entre o projeto e as condições locais, estas deverão ser comunicadas imediatamente à Fiscalização.
5 | ESQUADRIAS DE MADEIRA (MANTER O PADRÃO EXISTENTE)
Madeiras: Serão de lei, bem seca, sem nós, ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou brocas.
Os batentes (marcos), e guarnições (alizares), não poderão apresentar empenamentos, deslocamentos, rachaduras, lascas, desigualdades na madeira, ou outros defeitos.
Os batentes deverão ser fixados por parafusos em tacos de seção trapezoidal (lado maior interno) chumbados na alvenaria, ou por meio de grapas metálicas chumbadas na alvenaria.
6 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS
6.1 | Chapisco
A argamassa de chapisco deverá ser de cimento e areia grossa úmida, com traço em volume 1:3 e solução aquosa à base de PVA.
Aplicação: Limpar as superfícies a serem chapiscadas. Umedecer a alvenaria. As superfície de concreto não devem ser umedecidas, exceto quando a umidade relativa do ar for muito baixa. Aplicar utilizando rolo de espuma para pintura texturada. A quantidade de material deve ser suficiente para cobrir totalmente a alvenaria e o concreto.
6.2 | Emboço/Reboco
A argamassa deverá ser pré fabricada, certificada e normatizada, e utilizada dentro do prazo de validade
Em casos onde o clima esteja excessivamente quente e seco, umedecer as superfícies de alvenaria antes de executar o revestimento.
Aplicar a argamassa de modo seqüencial em trechos contínuos. Esta aplicação deverá ser feita pela projeção enérgica do material contra a base, de modo a cobrir a área de maneira uniforme e com espessura superior a 30 mm, e compactada com a colher de pedreiro.
Em seguida sarrafear (após esperar atingir o ponto) e desempenar, aguardando-se os intervalos de tempo mínimo, de tal forma que a operação não seja feita com revestimento muito úmido, evitando-se que a evaporação posterior da água em excesso induza o aparecimento de fissuras. O desempeno poderá ser feito com umedecimento através de respingos de brocha saturada em água, evitando-se excesso de pasta que pode ocasionar retração e fissuras.
Eventualmente, a critério da Fiscalização poderá ser utilizada argamassa de cimento e areia, com traço 1:3 ou cimento, cal e areia no traço 1:2:9.
É vedada a utilização de saibro na argamassa.
FORRO EM LÂMINA DE PVC
1) Será medido por área de forro instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de forro alveolar extrudado, em lâminas de PVC
rígido, auto-extingüível, imune à corrosão, resistente a álcool e materiais de limpeza,
constituído por: lâminas com largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou lâminas com
largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, conforme o fabricante; estrutura de sustentação
primária, em tubos de aço galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1,0 mm, com espaçamento
máximo de: 500 mm, para lâminas de 100 mm, e 800 mm, para lâminas de 200 mm; estrutura
de sustentação secundária em perfil cartola de 1 1/4" x 5/8", espessura de 0,7 mm, com
espaçamento máximo de: 1000 mm, para lâminas de 100 mm, e 1200 mm, para lâminas de
200 mm; materiais acessórios para fixação; cantoneiras em PVC, para arremates em geral,
referência: T100 / T200, fabricação Tigre, ou Multiperfil MP100 / MP200, fabricação
Multiplast, ou Plastiforro 100 / 200, fabricação Petrol, ou modelos 100 / 200, fabricação
Medabil, ou modelos 100 / 200, fabricação Anflo ou equivalente.
7 | REVESTIMENTOS CERÃMICOS
Os revestimentos cerâmicos, deverão ser de escolha da fiscalização da obra, e atenderão as normas específicas.
8 | PISOS
Limpeza e preparo da base: Retirada de entulhos, restos de argamassa, e outros materiais com picão, vanga, ponteira e marreta. Varrer a base com vassoura dura, até ficar isenta de pó e partículas soltas. Se na base existir óleo, graxa, cola ou tinta, providenciar a completa remoção.
Definição de níveis com assentamento de taliscas: A partir do ponto de origem (nível de referência), os níveis deverão ser transferidos com uso de aparelho de nível ou nível de mangueira Os pontos de assentamento de taliscas deverão estar limpos. Polvilhar com cimento para formação de nata, para garantir a aderência da argamassa.
Deverá ser executado base em concreto com espessura de 5 cm e regularização de 3 cm, após a cura receberão assentamento de piso cerâmico conforme a escolha da fiscalização da obra.
9 | PINTURA
9.1 | Pintura em paredes internas
A superfície a ser pintada deverá estar firme, coesa, limpa, sem poeira, sabão, gordura ou mofo. Para limpeza, utilizar solução e água com detergente, e esperar secagem. Manchas de gordura, graxa ou mofo, deverão ser limpas com água sanitária. Tratar as fissuras de até 0,5 mm com aplicação de uma demão de massa acrílica.
As paredes receberão acabamento em massa acrílica, selador e no mínimo três demãos com intervalo mínimo de 4 horas, de tinta acrílica, mantendo o padrão existente.
9.2 | Pintura em esquadrias de madeira
O procedimento para esquadrias de madeira deverá ser: a) lixamento da superfície a ser pintada, até a mesma ficar lisa, aplicar fundo sintético Nivelit , em duas demãos com intervalo de 24 horas, lixar com lixa fina 320 e aplicar duas ou tres demãos de tinta esmalte com intervalo de 24 horas. A tinta será acrílica na cor especificada, inclusive em marcos, alisares e folhas das portas.
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 | Limpeza
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverão ser removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente.
Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpos, tendo sido removido todo o material aderente até que se obtenha suas condições normais.
Todo o entulho da obra deverá ser recolhido em caçamba e destinado a local correto, por conta da empresa contratadada.
A obra deverá ser entregue limpa, para que a Fiscalização efetue o recebimento da mesma.
11 | DECLARAÇÕES FINAIS
Toda e qualquer modificação só poderá ser efetuada com a autorização das autoridades competentes responsáveis pela obra.
A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais.
A obra deve seguir todos os procedimentos de segurança, tanto p/ os funcionários, transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo. Todas as especificações dos serviços e materiais contratados deverão seguir os critérios de medição e remuneração constantes na Tabela de Preços da CPOS 174.
LENÇÓIS PAULISTA, 05 DE JULHO DE 2.019
Danusa Dias Angélico Rossini - ENGENHEIRA CIVIL CREA N°:5063468402

## Cronograma
0
0
0
0
0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (R$) | mês | mês | mês | mês | mês
|  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º
1 | 0 | 2505.4061
2 | 0 | 12900.4841
3 | 0 | 8417.6293
4 | 0 | 750.5247
5 | 0 | 438.1045
6 | 0 | 6615.4289
7 | 0 | 2970.1283
8 | 0 | 1347.5054
9 | 0 | 4984.3065
10 | 0 | 15555.3187
11 | 0 | 21244.1719
12 | 0 | 21263.4824
13 | 0 | 23418.3258
14 | 0 | 1502.0922
15 | 0 | 52889.5233
16 | 0 | 10430.8819
17 | 0 | 3461.7726
18 | 0 | 5625.5875
19 | 0 | 9051.6865
20 | 0 | 983.5423
21 | 0 | 19797.1989
22 | 0 | 8841.0119
23 | 0 | 6341.3487
24 | 0 | 32884.6305
25 | 0 | 1767.9825
26 | 0 | 3900.4611
| TOTAL | 279888.5365
0
0
0

## MEMORIAL DE CÁLCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO
ÍTEM | DESCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | MEMORIAL

## Planilha5
REFORMA CENTRO DE INFORMÁTICA CAJÚ
LOCAL: RUA OLINO FUIN, Nº XXX, JD. DO CAJÚ II, LENÇÓIS PAULISTA.
PRAZO DE EXECUÇÃO : 150 dias
ÁREA Existente Construída: 307,18 m²
DATA DO DOCUMENTO: 18/02/2019 – FONTES :- CPOS Nº 174 (Sem Desoneração (Onerado)) ePINI Janeiro/19
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS
| CÓDIGO | ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I. | INCIDÊNCIA (%)
| 2 | 1 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 2505.4061 | 0.8224%
| 3 | 2 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO | 6090.8221 | 1.999%
| 4 | 3 | RETIRADA COM PROVÁVEL APROVEITAMENTO | 8417.6293 | 2.763%
| 5 | 4 | SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL | 750.5247 | 0.2464%
| 6 | 5 | SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL | 438.1045 | 0.1438%
| 9 | 6 | FORMA | 6615.4289 | 2.172%
| 10 | 7 | ARMADURA EM BARRA | 2970.1283 | 0.9749%
| 11 | 8 | CONCRETO , MASSA E LASTRO | 1347.5054 | 0.4423%
| 12 | 9 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 4984.3065 | 1.636%
| 22 | 10 | FORRO | 15555.3187 | 5.106%
| 14 | 11 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | 21244.1719 | 6.973%
| 15 | 12 | ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E MADEIRA | 21263.4824 | 6.98%
| 16 | 13 | TELHAMENTO | 23418.3258 | 7.687%
| 17 | 14 | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA, INCLUSIVE MURETA EXTERNA | 1502.0922 | 0.4931%
| 18 | 15 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 52889.5233 | 17.36%
| 23-24 | 16 | ESQUADRIA, MARCENARIA ELEMENTO EM MADEIRA E FERRO | 10430.8819 | 3.424%
| 28 | 17 | FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIA | 3461.7726 | 1.136%
| 30 | 18 | ACESSIBILIDADE | 5625.5875 | 1.847%
| 26 | 19 | VIDRO COMUM E LAMINADO | 9051.6865 | 2.971%
| 32 | 20 | IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA | 983.5423 | 0.3228%
| 24 | 21 | PINTURA | 19797.1989 | 6.498%
| 44 | 22 | BANCADAS, APARELHOS, LOUÇAS E METAIS | 8841.0119 | 2.902%
| 13-30-46-47 | 23 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 6341.3487 | 2.082%
| 16 | 24 | SISTEMAS ELÉTRICOS | 32884.6305 | 10.79%
| 41 | 25 | ILUMINAÇÃO | 4578.1751 | 1.503%
| 43 | 26 | APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E GÁS | 26990.6564 | 8.86%
| 30147 | 27 | PAISAGISMO | 1767.9825 | 0.5803%
| 55 | 28 | LIMPEZA DE OBRA | 3900.4611 | 1.28%
|  |  | TOTAL | 304647.706 | 100%
LENÇÓIS PAULISTA, 21 DE FEVEREIRO DE 2.019