## PLANILHA QUANTITATIVA
PLANILHA QUANTITATIVA DE VALORES
OBRA:
AMPLIAÇÃO E REFORMA
CRECHE “WILSON TRECENTI”
ENDEREÇO :
| RUA LEONILDO PASSARINHO Nº60 | 22°34'46.3"S 48°48'26.0"W
N.H.L.Z. - LENÇÓIS PAULISTA
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Q. PLAN. | V.M.O. | V.MAT. | B.D.I. % | TOTAL CALC.
I | AMPLIAÇÃO DE SALAS E SANITÁRIOS | [5 empty] | 573217.9752
01.02.003 | ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO | M3 | 297.26 | 9.41 | 14.14 | 7 | 9081.293
01.10.001 | GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA | M | 336.8 | 6.43 | 10.37 | 4.99 | 7338.872
02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 8.98 | 62.76 |  | 18.64 | 730.972
02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 29.92 | 6.27 |  | 1.86 | 243.2496
02.01.012 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 29.92 | 2.35 | 4.23 | 1.95 | 255.2176
02.02.026 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES | M | 171.5 | 34.86 | 22.04 | 16.9 | 12656.7
02.02.150 (CPOS) | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNXMÊS | 4 | 60.65 | 470.92 | 154.15 | 2742.88
02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | Kg | 505.4 | 3.58 | 4.96 | 2.53 | 5594.778
02.05.014 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA | M3 | 8.98 | 56.7 | 261.07 | 94.41 | 3701.3764
02.06.003 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO | M2 | 74.8 | 87.51 | 65.52 | 45.46 | 14847.052
02.08.020 (CPOS) | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 2 | 68.22 | 314.03 | 110.85 | 986.2
02.09.040 (CPOS) | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1,0 KM | M2 | 594.52 | 0.12 | 2.17 | 0.66 | 1753.834
03.01.001 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | M2 | 207.88 | 46.48 | 42.19 | 26.34 | 23908.2788
03.02.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | Kg | 858.15 | 3.58 | 4.96 | 2.53 | 9499.7205
03.03.014 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=20MPA | M3 | 17.85 | 56.7 | 261.07 | 94.41 | 7357.413
03.03.019 | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT16-100KGF/M2 | M2 | 321.3 | 32.03 | 83.32 | 34.27 | 48072.906
04.01.059 | VERGA/CINTA EM CANALETA – 19 CM | M | 70.8 | 15.57 | 14.21 | 8.84 | 2734.296
04.01.073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 20 CM | M2 | 412.15 | 28.57 | 31.79 | 17.93 | 32267.2235
04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL. REVESTIMENTOS | M3 | 2 | 72.74 |  | 21.61 | 188.7
05.07.040 (CPOS) | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 15 | 8.91 | 79.82 | 25.73 | 1716.9
06.02.016 | PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM) + FECHADURA SEGURANÇA | UNIT. | 4 | 49 | 1728.64 | 528.13 | 9223.08
06.02.046 | PF-27 PORTA DE FERRO 90X215CM + FECHADURA DE SEGURANÇA | UNIT. | 4 | 49 | 1656.07 | 506.57 | 8846.56
06.03.003 | AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO | UNID. | 1 | 98.5 | 415.2 | 152.62 | 666.32
07.01.002 | COBERTURA EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 7.01 A 10.00 M | M2 | 381.15 | 46.48 | 76.34 | 36.49 | 60721.0065
07.02.004 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) | Kg | 410 | 16.88 |  | 5.01 | 8974.9
07.03.110 | TELHA CERAMICA TIPO ROMANA | M2 | 411.64 | 17.88 | 19.2 | 11.01 | 19795.7676
08.03.015 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES | M | 60 | 12.67 | 3.32 | 4.75 | 1244.4
08.03.018 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | UNIT. | 28 | 18.1 | 13.19 | 9.29 | 1136.24
08.04.022 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UNIT. | 5 | 22.09 | 58.03 | 23.8 | 519.6
08.04.025 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") | UNIT. | 2 | 34.4 | 96.27 | 38.82 | 338.98
08.04.052 | VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES | UNIT. | 8 | 72.43 | 195.43 | 79.58 | 2779.52
08.09.016 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 26 | 28.97 | 10.01 | 11.58 | 1314.56
08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 60 | 36.21 | 15.73 | 15.43 | 4042.2
08.10.009 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO. | UNIT. | 5 | 14.48 | 61.34 | 22.52 | 491.7
08.12.001 | CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 | M | 24 | 28.97 | 12.27 | 12.25 | 1283.76
08.12.016 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M | M | 46.85 | 47.08 | 38.74 | 25.49 | 5214.8735
08.14.045 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") | UNIT. | 2 | 10.86 | 54.79 | 19.5 | 170.3
08.14.101 | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA | UNIT. | 2 | 18.1 | 295.15 | 93.07 | 812.64
08.15.019 | LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA | M | 3.8 | 161.67 | 1463.31 | 482.78 | 8009.488
08.16.003 | BACIA SANITÁRIA INFANTIL | UNIT. | 8 | 28.97 | 318.48 | 103.22 | 3605.36
08.17.088 | TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 1/2 (1 wc e depósito) | UNIT. | 2 | 24.26 | 99.47 | 36.76 | 320.98
09.04.085 | TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO | UNIT. | 2 | 28.74 | 146.8 | 52.15 | 455.38
09.05.045 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. | UNIT. | 1 | 80.51 | 133.83 | 63.68 | 278.02
09.07.005 | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 27 | 2.21 | 1.84 | 1.2 | 141.75
09.07.011 | CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 198 | 3.62 | 5.01 | 2.56 | 2215.62
09.07.024 | CABO DE 2,5 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 300 | 2.01 | 1.24 | 0.96 | 1263
09.08.029 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO | UNIT. | 9 | 80.51 | 19.39 | 29.68 | 1166.22
09.08.046 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO | UNIT. | 22 | 89.33 | 25.41 | 34.08 | 3274.04
09.08.085 | PONTO SECO P/ INSTALACAO DE VENTILADORES PAREDE - ELETRODUTO PVC | UNIT. | 12 | 57.89 | 31.49 | 26.55 | 1391.16
09.09.052 | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA LED (2X18W) | UNIT. | 41 | 44.28 | 104.85 | 44.3 | 7930.63
12.02.002 | CHAPISCO | M2 | 789.11 | 4.28 | 0.97 | 1.56 | 5373.8391
12.02.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 789.11 | 29.51 | 4.17 | 10 | 34468.3248
12.02.036 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | M2 | 103 | 17.92 | 31.99 | 14.83 | 6668.22
13.01.004 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 288.41 | 18.34 | 11.07 | 8.74 | 11002.8415
13.01.017 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | 288.41 | 18.7 | 4.86 | 7 | 8813.8096
13.02.006 | PISO DE CONCRETO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM | M2 | 79.9 | 7.12 | 35.96 | 12.8 | 4464.812
13.02.075 | MANTA VINILICAS (AZUL ESCURO) ESPESSURA DE 2 MM | M2 | 206.91 |  | 83.27 | 24.74 | 22348.3491
13.02.100 | CERAMICA ESMALT. ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 5 COEF. ATRITO MINIMO 0,4 | M2 | 81.5 | 17.32 | 27.94 | 13.44 | 4784.05
13.05.100 | RODAPE CERAMICA ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) | M | 68.47 | 7.66 | 1.32 | 2.67 | 797.6755
13.06.083 | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 19 A 22CM) | M | 20.1 | 23.22 | 88.22 | 33.11 | 2905.455
14.01.006 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 5MM | M2 | 3.84 | 29.79 | 75.17 | 31.18 | 522.7776
14.30.010 (CPOS) | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | M2 | 9.52 | 57.32 | 689.15 | 216.47 | 9167.1888
15.02.020 | MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR | M2 | 306.42 | 15.24 | 4.05 | 5.73 | 7666.6284
15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD (cores SW: 6469, 6471, 6474, 6530, 6627 e 6696) | M2 | 697.87 | 15.24 | 7.72 | 6.82 | 20782.5686
15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO (cor SW 6529) | M2 | 126.5 | 19.94 | 4.55 | 7.28 | 4018.905
15.04.015 | ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA (cores SW: 6469, 6471, 6474 E 6530) | M2 | 379.65 | 10.55 | 7.34 | 5.31 | 8807.88
16.08.028 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UNID. | 4 | 351.57 | 118.65 | 139.7 | 2439.68
16.13.130 (CPOS) | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | M2 | 50.7 | 14.33 | 93.89 | 31.38 | 7077.72
23.08.130 (CPOS) | LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, VERDE OFICIAL, ´GREENBOARD´ - 5,00 X 1,20 M | UNID. | 2 | 37.05 | 1230.5 | 367.59 | 3270.28
24.02.455 (COMP.) | GRADE DE PROTEÇÃO EM METALON 20X20 NA HORIZONTAL, C/ PINT. SW6529 | M2 | 48.13 | 32.5 | 112 | 41.9 | 8971.432
25.01.080 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA – BRANCO – LINHA 30 | M2 | 48.13 | 49.39 | 600.54 | 188.47 | 40352.192
26.02.040 (CPOS) | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM | M2 | 48.13 |  | 171.31 | 49.67 | 10635.7674
32.15.030 (CPOS) | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM | M2 | 63.04 | 14.33 | 41.89 | 16.3 | 4571.6608
II | REFORMA SECRETARIA / DIRETORIA / BERÇÁRIO II | [5 empty] | 62902.0164
02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 0.36 | 62.76 |  | 18.64 | 29.304
02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 1.2 | 6.27 |  | 1.86 | 9.756
02.01.012 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 1.2 | 2.35 | 4.23 | 1.95 | 10.236
02.02.026 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES | M | 8 | 34.86 | 22.04 | 16.9 | 590.4
02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | Kg | 20.24 | 3.58 | 4.96 | 2.53 | 224.0568
02.05.014 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA | M3 | 0.36 | 56.7 | 261.07 | 94.41 | 148.3848
03.01.001 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | M2 | 5.4 | 46.48 | 42.19 | 26.34 | 621.054
03.02.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | Kg | 40.47 | 3.58 | 4.96 | 2.53 | 448.0029
03.03.014 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA | M3 | 0.48 | 56.7 | 261.07 | 94.41 | 197.8464
03.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) | M3 | 0.55 | 313.84 |  | 93.24 | 223.894
04.01.072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM | M2 | 18 | 28.25 | 22.05 | 14.94 | 1174.32
04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | M3 | 1.89 | 72.74 |  | 21.61 | 178.3215
04.09.020 (CPOS) | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | M2 | 12 | 23.05 |  | 6.68 | 356.76
05.01.005 | PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UNIT. | 1 | 192.12 | 499.98 | 205.47 | 897.57
05.07.040 (CPOS) | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 9 | 8.91 | 79.82 | 25.73 | 1030.14
06.02.046 | PF-27 PORTA DE FERRO 90X215CM + FECHADURA DE SEGURANÇA | UNIT. | 2 | 49 | 1656.07 | 506.57 | 4423.28
08.12.016 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M | M | 25.5 |  |  |  | 0
09.07.024 | CABO DE 2,5 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 40 | 2.01 | 1.24 | 0.96 | 168.4
09.08.029 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UNIT. | 1 | 80.51 | 19.39 | 29.68 | 129.58
09.08.046 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UNIT. | 8 | 89.33 | 25.41 | 34.08 | 1190.56
09.08.085 | PONTO SECO P/ INSTALACAO DE VENTILADORES PAREDE - ELETRODUTO PVC | UNIT. | 4 | 57.89 | 31.49 | 26.55 | 463.72
09.09.052 | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA LED (2X18W) | UNIT. | 6 | 44.28 | 104.85 | 44.3 | 1160.58
12.02.002 | CHAPISCO | M2 | 18 | 4.28 | 0.97 | 1.56 | 122.58
12.02.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 18 | 29.51 | 4.17 | 10 | 786.24
13.01.017 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | 95.1 | 18.7 | 4.86 | 7 | 2906.256
13.02.075 | MANTA VINILICAS (AZUL ESCURO) ESPESSURA DE 2 MM | M2 | 48 |  | 83.27 | 24.74 | 5184.48
13.02.100 | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 | M2 | 47.1 | 17.32 | 27.94 | 13.44 | 2764.77
13.05.100 | RODAPE CERAMICA ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) | M | 40 | 7.66 | 1.32 | 2.67 | 466
13.06.082 | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) | M | 1.8 | 23.22 | 88.22 | 33.11 | 260.19
13.50.001 | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M3 | 2.15 | 204 |  | 60.6 | 568.89
13.50.002 | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE | M2 | 95.1 | 24.67 |  | 7.33 | 3043.2
14.01.006 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 5MM | M2 | 2.16 | 29.79 | 75.17 | 31.18 | 294.0624
15.02.020 | MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR | M2 | 191.1 | 15.24 | 4.05 | 5.73 | 4781.322
15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD (cores SW: 6469, 6471, 6474, 6530, 6627 e 6696 ) | M2 | 256.65 | 15.24 | 7.72 | 6.82 | 7643.037
15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 84.4 | 16.02 | 4.2 | 6.01 | 2213.812
15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO (cor SW 6529) | M2 | 3.78 | 19.94 | 4.55 | 7.28 | 120.0906
15.04.015 | ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA (cores SW: 6469, 6471, 6474 E 6530). | M2 | 134.55 | 10.55 | 7.34 | 5.31 | 3121.56
24.02.455 (COMP.) | GRADE DE PROTEÇÃO EM METALON 20X20 NA HORIZONTAL, C/ PINT. SW6529 | M2 | 12 | 32.5 | 112 | 41.9 | 2236.8
25.01.530 (CPOS) | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA – BRANCO – LINHA 30 | M2 | 12 | 49.39 | 600.54 | 188.47 | 10060.8
26.02.040 (CPOS) | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM | M2 | 12 |  | 171.31 | 49.67 | 2651.76
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 636119.9916
Lençóis Paulista, 26 de AGOSTO de 2019
| MEIRI APARECIDA GALASSI MONTANHERO |  | FERNANDO ORTEGA
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO |  | ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5060809773
TABELA BASE: FDE/SP – ABRIL/2019 – COMPOSIÇÃO – CPOS 175

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
0
0
ENDEREÇO :
0
0
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 30 DIAS | R$ | 60 DIAS | R$ | 90 DIAS | R$ | 120 DIAS | R$ | 150 DIAS | R$ | 180 DIAS | R$ | 210 DIAS | R$ | 240 DIAS | R$ | TOTAL |  | TOTAL (R$)
I | 0 | 12% | 68786.157 | 35% | 200626.2913 | 33% | 189161.9318 | 20% | 114643.595 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 100% | 573217.9752
II | 0 |  | 0 |  | 0 | 35% | 22015.7057 | 65% | 40886.3107 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 100% | 62902.0164
| TOTAL % |  | 10.81% |  | 31.54% |  | 33.2% |  | 24.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% |  | 636119.9916
| TOTAL R$ |  | 68786.157 |  | 200626.2913 |  | 211177.6376 |  | 155529.9057 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 636119.9916
0
| 0 | Fernando Ortega
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Engenheiro Civil
CREA 5060809773